## Sheet1
단위업무정의목록
프로젝트명 |  | HosPetal | 작성자 | 남지수 | 최초작성일 | 2024-01-11 | 최근수정일 | 2024-02-14
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항명(요구사항ID) | 담당자 | 상세설명 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무 담당자명 | 프로젝트 팀원 | PL 남지수 | DESIGENR 이주형 | DEVELOPER 이건 | AA 김원상 | TA 박진현 | UX/UI 조에스더 | CHART-DESIGNER 김경숙
1 | CO-LOGIN-01 | 로그인 | 공통 | 로그인(CO-LOGIN) | 박진현 | 아이디 기억, 회원가입 | CO-LOGIN-01~CO-LOGIN-06 | 박진현
2 | CO-LOGIN-02 | 로그인 화면 |  |  |  | 로그인 화면 레이아웃 |  | 박진현 | 담당 단위업무개수 | 29 | 24 | 18 | 25 | 34 | 15 | 4
3 | CO-LOGIN-03 | 소셜 로그인 연동 |  |  |  | 카카오 소셜 로그인 API 네이버 소셜 로그인 API 구글 소셜 로그인 API |  | 박진현
4 | CO-LOGIN-04 | 로그아웃 |  |  |  | 메인페이지 이동 |  | 박진현
5 | CO-LOGIN-05 | 아이디찾기 |  |  |  | 이름, 전화번호를 통한 아이디 검색 |  | 박진현
6 | CO-LOGIN-06 | 비밀번호찾기 |  |  |  | 아이디, 이름, 전화번호를 통한 비밀번호 변경 |  | 박진현
7 | CO-SIGN-01 | 회원가입 |  | 회원가입(CO-SIGN) |  | 본인인증,약관동의 연락처수집 주소API 개인정보수집동의 | CO-SIGN-01~CO-SIGN-06 | 박진현
8 | CO-SIGN-02 | 회원가입 화면 |  |  |  | 회원가입 화면 레이아웃 |  | 박진현
9 | CO-SIGN-03 | 소셜 회원가입 |  |  |  | 카카오 소셜 로그인 API 네이버 소셜 로그인 API 구글 소셜 로그인 API |  | 박진현
10 | CO-SIGN-04 | 가입하기 |  |  |  | 데이터베이스에 정보 저장, 로그인 가능 구현 |  | 박진현
11 | CO-SIGN-05 | 필수 항목 미입력 경고 출력 |  |  |  | 아이디,이름,전화번호,주소 |  | 박진현
12 | CO-SIGN-06 | 유효성 검사 |  |  |  | 아이디 중복확인, 아이디, 비빌번호 유효성체크 |  | 박진현
13 | MA-SIGN-01 | 병원 찾기 | 업체 | 회원가입(업체)(MA-SIGN) |  | 주소 api를 활용 | MA-SIGN-01 | 박진현
14 | MA-SIGN-02 | 사업자등록증 |  |  |  | 사업자 등록증 파일첨부기능 | MA-SIGN-02 | 박진현
15 | MAIN-01 | 더보기버튼 구현 | 공통 | 메인페이지, 전체 페이지 디자인(MAIN, DESIGN) | 이주형 | more 버튼 클릭시 about 페이지로 이동 | MAIN-01~MAIN04 | 이주형
16 | MAIN-02 | 갤러리 프리뷰 |  |  |  | 갤러리 간략히 3개정도 미리보기. 더보기 클릭시 해당 페이지로 이동 |  | 이주형
17 | MAIN-03 | 포인트샵 프리뷰 |  |  |  | 포인트샵 4개 미리보기. 더보기 클릭시 해당 페이지로 이동. |  | 이주형
18 | MAIN-04 | mbti 프리뷰 |  |  |  | mbti 미리보기. 더보기 클릭시 mbti 검사로 이동 |  | 이주형
19 | DESIGN01-01 | 내브바 시안 |  |  |  | 내브바 디자인 | DESIGN01-01~DESIGN01-20 | 이주형
20 | DESIGN01-02 | 로고 |  |  |  | 로고 디자인 |  | 이주형
21 | DESIGN01-03 | 로딩 페이지 |  |  |  | 로딩창페이지 디자인 |  | 이주형
22 | DESIGN01-04 | 메인화면 |  |  |  | 메인화면 디자인 |  | 이주형
23 | DESIGN01-05 | about |  |  |  | about 페이지 디자인 |  | 이주형
24 | DESIGN01-06 | 병원, 약국 |  |  |  | 병원, 약국 페이지 디자인 |  | 이주형
25 | DESIGN01-07 | 로그인 , 회원가입 |  |  |  | 로그인, 회원가입 페이지 디자인 |  | 이주형
26 | DESIGN01-08 | 질병 |  |  |  | 질병 페이지 디자인 |  | 이주형
27 | DESIGN01-09 | 커뮤니티 |  |  |  | 커뮤니티 페이지 디자인 |  | 이주형
28 | DESIGN01-10 | 마이페이지 |  |  |  | 마이페이지 레이아웃 디자인 |  | 이주형
29 | DESIGN01-11 | 업체 |  |  |  | 업체페이지 디자인 |  | 이주형
30 | DESIGN01-12 | 관리자 |  |  |  | 관리자페이지 디자인 |  | 이주형
31 | DESIGN01-13 | 푸터 시안 |  |  |  | 푸터 레이아웃 및 디자인 |  | 이주형
32 | DESIGN01-14 | 메인 일러스트 |  |  |  | 전체 페이지 일러스트 디자인 |  | 이주형
33 | DESIGN01-15 | 파비콘 |  |  |  | 파비콘 디자인 |  | 이주형
34 | DESIGN01-16 | 로딩 페이지 |  |  |  | 로딩창페이지 디자인 |  | 이주형
35 | DESIGN01-17 | top 아이콘 |  |  |  | top 아이콘 디자인, 클릭시 맨 위로 이동 |  | 이주형
36 | DESIGN01-18 | 화살표 아이콘 |  |  |  | 전체 페이지 아이콘 디자인 |  | 이주형
37 | DESIGN01-19 | 컬러 디자인 |  |  |  | 메인 컬러 설정 |  | 이주형
38 | DESIGN01-20 | 폰트 디자인 |  |  |  | 메인 폰트 설정 |  | 이주형
39 | MAIN-05 | 내브바 구현 |  |  | 김원상 | 내브바 레이아웃 구현 | MAIN-05 | 김원상
40 | MAIN-06 | 푸터 구현 |  |  |  | 푸터 레이아웃 구현 | MAIN-06 | 김원상
41 | COMPANY01-01 | 현위치 | 공통 | 병원ㆍ약국(COMPANY01) | 남지수 | 현위치 클릭시 지도에 현위치로 이동, 마커 표시 | COMPANY01-01~COMPANY01-13 | 남지수
42 | COMPANY01-02 | 단어검색 |  |  |  | 검색한 단어가 포함된 병원 정렬 |  | 남지수
43 | COMPANY01-03 | 지도 |  |  |  | 카카오맵 API |  | 박진현
44 | COMPANY01-04 | 병원, 약국 버튼 |  |  |  | map 거리순 정렬 |  | 박진현
45 | COMPANY01-05 | 지도정렬 |  |  |  | map 별점순 정렬 |  | 남지수
46 | COMPANY01-06 | 지도정렬 |  |  |  | 병원,약국 버튼으로 리스트업 |  | 남지수
47 | COMPANY01-07 | 지도 확대, 축소 |  |  |  | 버튼으로 map 축소 확대 |  | 남지수
48 | COMPANY01-08 | 예약하기 |  |  |  | 날짜, 시간 선택 후 예약하기, 취소버튼 |  | 남지수
49 | COMPANY01-09 | 지도마커표시 |  |  |  | 리스트업된 병원의 주소대로 지도에 마커 등록 |  | 남지수
50 | COMPANY01-10 | 마커호버 |  |  |  | 지도의 마커 호버시 타이틀 표시 |  | 남지수
51 | COMPANY01-11 | 마커클릭 |  |  |  | 마커 클릭시 해당 타이틀과 주소 표시 |  | 남지수
52 | COMPANY01-12 | 상세페이지 이동 |  |  |  | 자세히 버튼 클릭시 상세페이지로 이동 |  | 남지수
53 | COMPANY01-13 | 예약 데이터 구현 |  |  |  | 예약 창에서 예약버튼 클릭 시 마이페이지 예약 데이터로 이동 |  | 박진현
54 | COMPANY02-01 | 상세페이지 지도 구현 |  | 병원ㆍ약국 상세페이지(COMPANY02) |  | 지도표시 | COMPANY02-01~COMPANY02-16 | 남지수
55 | COMPANY02-02 | 후기 작성 및 조회 |  |  |  | 병원 후기 작성, 조회 |  | 남지수
56 | COMPANY02-03 | 채팅하기 |  |  |  | 채팅하기 버튼 |  | 남지수
57 | COMPANY02-04 | 복사버튼 |  |  |  | 링크복사 버튼 클릭시 복사됨! 으로 텍스트가 잠깐 변환됨. 실제로 클립보드에 현 주소가 복사. |  | 남지수
58 | COMPANY02-05 | 상세페이지 데이터 |  |  |  | 병원아이템의 데이터 내용에 따라 다른 상세페이지의 내용 표시 |  | 남지수
59 | COMPANY02-06 | 후기차트 |  |  |  | 차트 좋아요, 싫어요 버튼으로 차트 변환 |  | 남지수
60 | COMPANY02-07 | 주요 정보 |  |  |  | 병원명, 주소, 영업시간 등 조회 |  | 남지수
61 | COMPANY02-08 | 차트 좋아요 수 |  |  |  | 차트 호버시에 좋아요와 싫어요의 수 시각화 |  | 남지수
62 | COMPANY02-09 | 약국 후기 |  |  |  | 약국 후기 작성, 조회 |  | 남지수
63 | COMPANY02-10 | 주요 정보 |  |  |  | 주요 취급 약품, 약국명, 영업시간 구현 |  | 남지수
64 | COMPANY02-11 | 차트 데이터 저장 |  |  |  | 변환된 차트의 수는 재렌더링을 해도 그대로 유지하도록 등록 |  | 남지수
65 | COMPANY02-12 | n개의 후기 |  |  |  | 총 n개의 후기. 데이터베이스에서 후기의 길이를 불러옴 |  | 남지수
66 | COMPANY02-13 | 별점 숫자 기능 |  |  |  | 별점 컴포넌트의 숫자만 표시하도록 설정 |  | 남지수
67 | COMPANY02-14 | 별점 기능 |  |  |  | 별점 컴포넌트의 별점만 표시하도록 설정 |  | 남지수
68 | COMPANY02-15 | 후기 데이터 추가 |  |  |  | 후기 창에서 후기등록시 후기리스트에 추가 |  | 남지수
69 | COMPANY02-16 | 차트 개별화 |  |  |  | 페이지마다 차트의 좋아요 수,싫어요 수를 다르게 유지 |  | 남지수
70 | DISEASE01-01 | 목록 | 공통 | 질병-반려견(DISEASE01) | 이건 | 질병 목록 데이터 화면 구현 | DISEASE01-01~DISEASE01-07 | 이건
71 | DISEASE01-02 | 내과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
72 | DISEASE01-03 | 정형외과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
73 | DISEASE01-04 | 일반 외과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
74 | DISEASE01-05 | 피부과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
75 | DISEASE01-06 | 치과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
76 | DISEASE01-07 | 안과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
77 | DISEASE02-01 | 내과 |  | 질병-반려묘(DISEASE02) |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 | DISEASE02-01~DISEASE02-06 | 이건
78 | DISEASE02-02 | 피부과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
79 | DISEASE02-03 | 정형외과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
80 | DISEASE02-04 | 안과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
81 | DISEASE02-05 | 치과 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
82 | DISEASE02-06 | 고양이가 잘 걸리는 병 |  |  |  | 질병 데이터 클릭시 상세페이지 이동 |  | 이건
83 | DESEASE03-01 | 주요 정보 |  | 질병 상세페이지(DISEASE03) |  | 질병 이름, 사진, 구체적인 내용 조회 | DISEASE03-01 | 이건
84 | DISEASE03-02 | 예약하기 |  |  |  | 예약 바로가기 - 병원 페이지로 이동 | DISEASE03-02 | 박진현
85 | MBTI01-01 | 검사시작 | 공통 | mbti 반려견(MBTI01) | 조에스더 | 검사 시작 버튼 - 검사 페이지로 넘어가기 | MBTI01-01~MBTI01-07 | 조에스더
86 | MBTI01-02 | 검사 페이지 구현 |  |  |  | 반려견 검사 페이지 구현 |  | 조에스더
87 | MBTI01-03 | 다음페이지 버튼 구현 |  |  |  | 다음 버튼- 다음 페이지로 이동 |  | 조에스더
88 | MBTI01-04 | 검사 결과 목록 |  |  |  | 반려견 검사 결과 목록 데이터 가져오기 |  | 조에스더
89 | MBTI01-05 | 검사 결과 구현 |  |  |  | 검사에 따른 결과 데이터 가져오기 |  | 조에스더
90 | MBTI01-06 | 결과보기 버튼 구현 |  |  |  | 결과 보기 구현 - 맞는 데이터 도출 |  | 조에스더
91 | MBTI01-07 | 처음으로 |  |  |  | 결과 창에서 처음으로 구현 - 검사 첫 페이지 |  | 조에스더
92 | MBTI02-01 | 검사페이지 구현 |  | mbti 반려묘(MBTI02) |  | 반려묘 검사 페이지 구현 | MBTI02-01~MBTI02-05 | 조에스더
93 | MBTI02-02 | 검사 결과 목록 |  |  |  | 반려묘 검사 결과 목록 데이터 가져오기 |  | 조에스더
94 | MBTI02-03 | mbti 정보 |  |  |  | 반려견, 반려묘 특징 및 정보 시각화 |  | 조에스더
95 | MBTI02-04 | json |  |  |  | mbti반려견 json 파일 직접 작성 |  | 조에스더
96 | MBTI02-05 | json |  |  |  | mbti반려묘 json 파일 직접 작성 |  | 조에스더
97 | DESIGN02-01 | 디자인 |  |  |  | 반려견, 반려묘 캐릭터 디자인 | DESIGN02-01 | 조에스더
98 | COMMUNITY01-01 | 목록조회 | 공통 | 분양, 나눔(COMMUNITY01) | 김원상 | 분양, 나눔 목록 조회하기 | COMMUNITY01-01~ COMMUNITY01-07 | 김원상
99 | COMMUNITY01-02 | 글쓰기 |  |  |  | 글쓰기 - 제목, 내용, 날짜, 사진, 작성자 |  | 김원상
100 | COMMUNITY01-03 | 페이지 더보기 |  |  |  | 페이지 더보기 버튼 구현 |  | 김원상
101 | COMMUNITY01-04 | 조회수 |  |  |  | 목록에서 조회한 수 구현 |  | 김원상
102 | COMMUNITY01-05 | 메시지 보내기 |  | 분양, 나눔 상세페이지(COMMUNITY02) |  | 상세페이지- 작성자, 내용 |  | 김원상
103 | COMMUNITY01-06 | 전체 댓글 수 |  |  |  | 전체 댓글 수 구현 |  | 김원상
104 | COMMUNITY01-07 | 댓글 달기 |  |  |  | 내용 작성 및 확인- 화면에 댓글 구현 |  | 김원상
105 | COMMUNITY02-01 | 목록조회 |  | 팁 공유(COMMUNITY03) |  | 팁 공유 목록 조회 | COMMUNITY02-01~ COMMUNITY02-08 | 김원상
106 | COMMUNITY02-02 | 글쓰기 |  |  |  | 글쓰기- 제목, 내용, 날짜, 사진, 작설자 |  | 김원상
107 | COMMUNITY02-03 | 페이지 더보기 |  |  |  | 페이지 더보기 버튼 구현 |  | 김원상
108 | COMMUNITY02-04 | 조회수 |  |  |  | 목록에서 조회한 수 구현 |  | 김원상
109 | COMMUNITY02-05 | 좋아요수 |  |  |  | 목록에서 좋아요 수 구현 |  | 김원상
110 | COMMUNITY02-06 | 좋아요 |  | 팁 공유 상세페이지(COMMUNITY04) |  | 좋아요 누르면 좋아요 수에 반영 |  | 김원상
111 | COMMUNITY02-07 | 전체 댓글 수 |  |  |  | 전체 댓글 수 화면에 구현 |  | 김원상
112 | COMMUNITY02-08 | 댓글 달기 |  |  |  | 내용 작성 및 확인- 화면에 댓글 구현 |  | 김원상
113 | COMMUNITY03-01 | 목록조회 |  | 갤러리(COMMUNITY05) |  | 갤러리 목록 조회 | COMMUNITY03-01~ COMMUNITY03-07 | 김원상
114 | COMMUNITY03-02 | 좋아요수 |  |  |  | 목록에서 좋아요 수 구현 |  | 김원상
115 | COMMUNITY03-03 | 전체 댓글 수 |  |  |  | 목록에서 조회한 수 구현 |  | 김원상
116 | COMMUNITY03-04 | 필터옵션 |  |  |  | 최신순, 좋아요순, 댓글순으로 목록 조회 |  | 김원상
117 | COMMUNITY03-05 | 사진 올리기 |  |  |  | 사진, 제목, 내용, 등록하기 구현 |  | 김원상
118 | COMMUNITY03-06 | 좋아요 |  | 갤러리 상세페이지(COMMUNITY06) |  | 좋아요 누르면 좋아요 수에 반영 |  | 김원상
119 | COMMUNITY03-07 | 댓글 달기 |  |  |  | 내용 작성 및 확인- 화면에 댓글 구현 |  | 김원상
120 | Q&A-01 | 문의하기 | 회원 | 고객 센터(Q&A) | 김원상 | 이름, 문의유형, 연락처, 내용, 보내기 구현 | Q&A-01 | 김원상
121 | CO-ABOUT-01 | 조회 | 공통 | about(CO-ABOUT) | 김경숙 | 페이지 글, 그림 레이아웃 구현 | CO-ABOUT-01~Co-ABOUT-02 | 이주형
122 | Co-ABOUT-02 | 애니메이션 |  |  |  | 페이지 애니메이션 효과 구현 |  | 이주형
123 | MEM01-01 | 왼쪽 내브바 레이아웃 | 회원 | 마이페이지 메인(MEM01) | 김경숙 | 회원정보, 마이펫 관리, 예약 목록, 게시글 관리, 메시지 관리, 포인트 관리 | MEM01-01~MEM01-03 | 김경숙
124 | MEM01-02 | 메인 화면 |  |  |  | 내브바 기반 레이아웃 구현 |  | 김경숙
125 | MEM01-03 | 메인 화면 디자인 |  |  |  | 마이페이지 서브 디자인 |  | 조에스더
126 | MEM02-01 | 정보 조회 |  | 회원정보(MEM02) | 박진현 | 첫 페이지에 기존 회원 정보 그대로 표시 | MEM02-01~MEM02-04 | 박진현
127 | MEM02-02 | 개인정보 수정 |  |  |  | 수정 가능한 개인정보 표시 |  | 박진현
128 | MEM02-03 | 중복확인 |  |  |  | 이메일, 닉네임 변경 시 |  | 박진현
129 | MEM02-04 | 수정완료 |  |  |  | 변경된 정보로 데이터베이스에 저장 |  | 박진현
130 | MEM03-01 | 마에펫 추가하기 |  | 마이펫 관리(MEM03) | 조에스더 | 마이펫 추가하기 창 띄우기 | MEM03-01~MEM03-02 | 박진현
131 | MEM03-02 | 등록하기 |  |  |  | 등록한 정보 마이펫 페이지에 구현 |  | 박진현
132 | MEM04-01 | 목록 |  | 예약목록(MEM04) | 남지수 | 본인의 예약목록 바 형태로 구현 | MEM04-01~MEM04-02 | 박진현
133 | MEM04-02 | 취소 |  |  |  | 예약 취소하기. 업체 페이지에서도 데이터 삭제 |  | 박진현
134 | MEM05-01 | 받은 메시지 |  | 메시지 관리(MEM06) | 조에스더 | 조회 및 답장, 삭제 | MEM05-01~MEM05-03 | 박진현
135 | MEM05-02 | 보낸 메시지 |  |  |  | 조회 및 삭제 |  | 박진현
136 | MEM05-03 | 회원 차단 및 관리 |  |  |  | 조회 및 차단해지 |  | 박진현
137 | MEM06-01 | 포인트 조회 |  | 포인트 관리(MEM07) | 이건 | 보유 포인트 조회 | MEM06-01~MEM06-02 | 남지수
138 | MEM06-02 | 쿠폰 교환 |  |  |  | 쿠폰 가격만큼 포인트 차감 구현 |  | 남지수
139 | ADMIN01-01 | 왼쪽 내브바 레이아웃 | 주 관리자 | 주 관리자 메인(ADMIN01) | 김경숙 | 업체등록, 게시판관리, 404페이지, 포인트샵, 회원관리 | ADMIN01-01~ADMIN01-03 | 남지수
140 | ADMIN01-02 | 메인 화면 |  |  |  | 내브바 기반 레이아웃 구현 |  | 김경숙
141 | ADMIN01-03 | 메인 화면 디자인 |  |  |  | 관리자페이지 서브 디자인 |  | 조에스더
142 | ADMIN02-01 | 조회 |  | 404 페이지(ADMIN04) | 박진현 | 404페이지 조회 | ADMIN02-01~ADMIN02-02 | 박진현
143 | ADMIN02-02 | 레이아웃 |  |  | 김경숙 | 404페이지 레이아웃 |  | 김경숙
144 | COMPANY03-01 | 왼쪽 내브바 | 업체 | 업체 관리자 메인(COMPANY01) | 김경숙 | 마이페이지, 고객관리 | COMPANY03-01~COMPANY03-08 | 이건
145 | COMPANY03-02 | 메인 화면 |  |  |  | 내브바 기반 레이아웃 구현 |  | 이건
146 | COMPANY03-03 | 정보관리 |  | 마이페이지(COMPANY02) | 박진현 | 정보 수정 및 조회 |  | 이건
147 | COMPANY03-04 | 상세 정보관리 |  |  |  | 상세정보 수정 및 조회 |  | 이건
148 | COMPANY03-05 | 예약관리 |  |  |  | 예약목록 조회 |  | 박진현
149 | COMPANY03-06 | 예약목록 |  |  |  | 회원이 예약한 데이터 화면에 표시 |  | 박진현
150 | COMPANY03-07 | 게시글 관리 |  |  |  | 작성한 글 수정 및 삭제 |  | 박진현
151 | COMPANY03-08 | 제휴 관리 |  |  |  | 제휴업체 목록 조회 |  | 박진현
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
191
192
193
194